## FashionProject
Estado | Nombre de la tarea | Fecha de Inicio | Fecha final | Asignado a | % Completado | Duración | Predecesores | Comentarios
| Nivelación | 2017-08-11 | 2017-08-13 |  | 0% | 2d |  | Reunión para nivelar información sobre el proyecto.
| Incremento 1 - Gestión de Clientes | 2017-08-14 | 2017-09-03 |  | 0% | 12d
| Ingresar cliente | 2017-08-14 | 2017-08-20 |  | 0% | 4d
| Análisis | 2017-08-14 | 2017-08-14 |  | 0% | 0,5d | 1 | Análisis de requerimientos.
| Diseño | 2017-08-14 | 2017-08-14 |  | 0% | 0,5d | 4 | Diseñar interfaz usando prototipos.
| Implementación | 2017-08-16 | 2017-08-18 |  | 0% | 2d | 5 | Desarrollar código del sistema.
| Verificación | 2017-08-20 | 2017-08-20 |  | 0% | 0,5d | 6 | Realizar pruebas de testeo del ejecutable.
| Documentación | 2017-08-20 | 2017-08-20 | María José | 0% | 0,5d | 7
| Editar cliente | 2017-08-21 | 2017-08-27 |  | 0% | 4d
| Análisis | 2017-08-21 | 2017-08-21 |  | 0% | 0,5d | 8 | Análisis de requerimientos.
| Diseño | 2017-08-21 | 2017-08-21 |  | 0% | 0,5d | 10 | Diseñar interfaz usando prototipos.
| Implementación | 2017-08-23 | 2017-08-25 |  | 0% | 2d | 11 | Desarrollar código del sistema.
| Verificación | 2017-08-27 | 2017-08-27 |  | 0% | 0,5d | 12 | Realizar pruebas de testeo del ejecutable.
| Documentación | 2017-08-27 | 2017-08-27 | Camilo | 0% | 0,5d | 13
| Cambiar estado cliente | 2017-08-28 | 2017-09-03 |  | 0% | 4d
| Análisis | 2017-08-28 | 2017-08-28 |  | 0% | 0,5d | 14 | Análisis de requerimientos.
| Diseño | 2017-08-28 | 2017-08-28 |  | 0% | 0,5d | 16 | Diseñar interfaz usando prototipos.
| Implementación | 2017-08-30 | 2017-09-01 |  | 0% | 2d | 17 | Desarrollar código del sistema.
| Verificación | 2017-09-03 | 2017-09-03 |  | 0% | 0,5d | 18 | Realizar pruebas de testeo del ejecutable.
| Documentación | 2017-09-03 | 2017-09-03 | Humberto | 0% | 0,5d | 19
| Incremento 2 - Administrar Trabajadores | 2017-09-04 | 2017-09-24 |  | 0% | 12d
| Ingresar trabajador | 2017-09-04 | 2017-09-10 |  | 0% | 4d
| Análisis | 2017-09-04 | 2017-09-04 |  | 0% | 0,5d | 20 | Análisis de requerimientos.
| Diseño | 2017-09-04 | 2017-09-04 |  | 0% | 0,5d | 23 | Diseñar interfaz usando prototipos.
| Implementación | 2017-09-06 | 2017-10-08 |  | 0% | 2d | 24 | Desarrollar código del sistema.
| Verificación | 2017-10-10 | 2017-10-10 |  | 0% | 0,5d | 25 | Realizar pruebas de testeo del ejecutable.
| Documentación | 2017-10-10 | 2017-10-10 | Gabriel | 0% | 0,5d | 26
| Editar trabajador | 2017-09-11 | 2017-09-17 |  | 0% | 4d
| Análisis | 2017-09-11 | 2017-09-11 |  | 0% | 0,5d | 27 | Análisis de requerimientos.
| Diseño | 2017-09-11 | 2017-09-11 |  | 0% | 0,5d | 29 | Diseñar interfaz usando prototipos.
| Implementación | 2017-09-13 | 2017-09-15 |  | 0% | 2d | 30 | Desarrollar código del sistema.
| Verificación | 2017-09-17 | 2017-09-17 |  | 0% | 0,5d | 31 | Realizar pruebas de testeo del ejecutable.
| Documentación | 2017-09-17 | 2017-09-17 | María José | 0% | 0,5d | 32
| Cambiar estado trabajador | 2017-09-18 | 2017-09-24 |  | 0% | 4d
| Análisis | 2017-10-18 | 2017-10-18 |  | 0% | 0,5d | 33 | Análisis de requerimientos.
| Diseño | 2017-10-18 | 2017-10-18 |  | 0% | 0,5d | 35 | Diseñar interfaz usando prototipos.
| Implementación | 2017-10-20 | 2017-10-22 |  | 0% | 2d | 36 | Desarrollar código del sistema.
| Verificación | 2017-10-24 | 2017-10-24 |  | 0% | 0,5d | 37 | Realizar pruebas de testeo del ejecutable.
| Documentación | 2017-10-24 | 2017-10-24 | Camilo | 0% | 0,5d | 38
| Incremento 3 - Gestión de Tratamientos | 2017-09-25 | 2017-10-15 |  | 0% | 12d
| Ingresar tratamiento | 2017-09-25 | 2017-10-01 |  | 0% | 4d
| Análisis | 2017-09-25 | 2017-09-25 |  | 0% | 0,5d | 39 | Análisis de requerimientos.
| Diseño | 2017-09-25 | 2017-09-25 |  | 0% | 0,5d | 42 | Diseñar interfaz usando prototipos.
| Implementación | 2017-09-27 | 2017-09-29 |  | 0% | 2d | 43 | Desarrollar código del sistema.
| Verificación | 2017-10-01 | 2017-10-01 |  | 0% | 0,5d | 44 | Realizar pruebas de testeo del ejecutable.
| Documentación | 2017-10-01 | 2017-10-01 | Humberto | 0% | 0,5d | 45
| Editar tratamiento | 2017-10-02 | 2017-10-08 |  | 0% | 4d
| Análisis | 2017-10-02 | 2017-10-02 |  | 0% | 0,5d | 46 | Análisis de requerimientos.
| Diseño | 2017-10-02 | 2017-10-02 |  | 0% | 0,5d | 48 | Diseñar interfaz usando prototipos.
| Implementación | 2017-10-04 | 2017-10-06 |  | 0% | 2d | 49 | Desarrollar código del sistema.
| Verificación | 2017-10-08 | 2017-10-08 |  | 0% | 0,5d | 50 | Realizar pruebas de testeo del ejecutable.
| Documentación | 2017-10-08 | 2017-10-08 | Gabriel | 0% | 0,5d | 51
| Cambiar estado tratamiento | 2017-10-09 | 2017-10-15 |  | 0% | 4d
| Análisis | 2017-10-09 | 2017-10-09 |  | 0% | 0,5d | 52 | Análisis de requerimientos.
| Diseño | 2017-10-09 | 2017-10-09 |  | 0% | 0,5d | 54 | Diseñar interfaz usando prototipos.
| Implementación | 2017-10-11 | 2017-10-13 |  | 0% | 2d | 55 | Desarrollar código del sistema.
| Verificación | 2017-10-15 | 2017-10-15 |  | 0% | 0,5d | 56 | Realizar pruebas de testeo del ejecutable.
| Documentación | 2017-10-15 | 2017-10-15 | María José | 0% | 0,5d | 57
| Incremento 4 - Registrar Ventas | 2017-10-16 | 2017-10-29 |  | 0% | 8d
| Registrar un servicio dado (venta) a un cliente registrado | 2017-10-16 | 2017-10-22 |  | 0% | 4d
| Análisis | 2017-10-16 | 2017-10-16 |  | 0% | 0,5d | 58 | Análisis de requerimientos.
| Diseño | 2017-10-16 | 2017-10-16 |  | 0% | 0,5d | 61 | Diseñar interfaz usando prototipos.
| Implementación | 2017-10-18 | 2017-10-20 |  | 0% | 2d | 62 | Desarrollar código del sistema.
| Verificación | 2017-10-22 | 2017-10-22 |  | 0% | 0,5d | 63 | Realizar pruebas de testeo del ejecutable.
| Documentación | 2017-10-22 | 2017-10-22 | Camilo | 0% | 0,5d | 64
| Registrar un servicio dado (venta) a un cliente sin registrar | 2017-10-23 | 2017-10-29 |  | 0% | 4d
| Análisis | 2017-10-23 | 2017-10-23 |  | 0% | 0,5d | 65 | Análisis de requerimientos.
| Diseño | 2017-10-23 | 2017-10-23 |  | 0% | 0,5d | 67 | Diseñar interfaz usando prototipos.
| Implementación | 2017-10-25 | 2017-10-27 |  | 0% | 2d | 68 | Desarrollar código del sistema.
| Verificación | 2017-10-29 | 2017-10-29 |  | 0% | 0,5d | 69 | Realizar pruebas de testeo del ejecutable.
| Documentación | 2017-10-29 | 2017-10-29 | Humberto | 0% | 0,5d | 70
| Incremento 5 - Administrar Gastos | 2017-10-30 | 2017-11-13 |  | 0% | 9d
| Ingresar gastos | 2017-10-30 | 2017-11-03 |  | 0% | 3d
| Análisis | 2017-10-30 | 2017-10-30 |  | 0% | 0,5d | 71 | Análisis de requerimientos.
| Diseño | 2017-10-30 | 2017-10-30 |  | 0% | 0,5d | 74 | Diseñar interfaz usando prototipos.
| Implementación | 2017-11-01 | 2017-11-01 |  | 0% | 1d | 75 | Desarrollar código del sistema.
| Verificación | 2017-11-03 | 2017-11-03 |  | 0% | 0,5d | 76 | Realizar pruebas de testeo del ejecutable.
| Documentación | 2017-11-03 | 2017-11-03 | Gabriel | 0% | 0,5d | 77
| Editar monto | 2017-11-05 | 2017-11-08 |  | 0% | 3d
| Análisis | 2017-11-05 | 2017-11-05 |  | 0% | 0,5d | 78 | Análisis de requerimientos.
| Diseño | 2017-11-05 | 2017-11-05 |  | 0% | 0,5d | 80 | Diseñar interfaz usando prototipos.
| Implementación | 2017-11-06 | 2017-11-06 |  | 0% | 1d | 81 | Desarrollar código del sistema.
| Verificación | 2017-11-08 | 2017-11-08 |  | 0% | 0,5d | 82 | Realizar pruebas de testeo del ejecutable.
| Documentación | 2017-11-08 | 2017-11-08 | María José | 0% | 0,5d | 83
| Eliminar gasto | 2017-11-10 | 2017-11-13 |  | 0% | 3d
| Análisis | 2017-11-10 | 2017-11-10 |  | 0% | 0,5d | 84 | Análisis de requerimientos.
| Diseño | 2017-11-10 | 2017-11-10 |  | 0% | 0,5d | 86 | Diseñar interfaz usando prototipos.
| Implementación | 2017-11-12 | 2017-11-12 |  | 0% | 1d | 87 | Desarrollar código del sistema.
| Verificación | 2017-11-13 | 2017-11-13 |  | 0% | 0,5d | 88 | Realizar pruebas de testeo del ejecutable.
| Documentación | 2017-11-13 | 2017-11-13 | Camilo | 0% | 0,5d | 89
| Incremento 6 - Informes | 2017-11-15 | 2017-11-29 |  | 0% | 9d
| Generar informe de gastos | 2017-11-15 | 2017-11-19 |  | 0% | 3d
| Análisis | 2017-11-15 | 2017-11-15 |  | 0% | 0,5d | 90 | Análisis de requerimientos.
| Diseño | 2017-11-15 | 2017-11-15 |  | 0% | 0,5d | 93 | Diseñar interfaz usando prototipos.
| Implementación | 2017-11-17 | 2017-11-17 |  | 0% | 1d | 94 | Desarrollar código del sistema.
| Verificación | 2017-11-19 | 2017-11-19 |  | 0% | 0,5d | 95 | Realizar pruebas de testeo del ejecutable.
| Documentación | 2017-11-19 | 2017-11-19 | Humberto | 0% | 0,5d | 96
| Generar informe de ganancias | 2017-11-20 | 2017-11-24 |  | 0% | 3d
| Análisis | 2017-11-20 | 2017-11-20 |  | 0% | 0,5d | 97 | Análisis de requerimientos.
| Diseño | 2017-11-20 | 2017-11-20 |  | 0% | 0,5d | 99 | Diseñar interfaz usando prototipos.
| Implementación | 2017-11-22 | 2017-11-22 |  | 0% | 1d | 100 | Desarrollar código del sistema.
| Verificación | 2017-11-24 | 2017-11-24 |  | 0% | 0,5d | 101 | Realizar pruebas de testeo del ejecutable.
| Documentación | 2017-11-24 | 2017-11-24 | Gabriel | 0% | 0,5d | 102
| Generar informe de trabajador | 2017-11-26 | 2017-11-29 |  | 0% | 3d
| Análisis | 2017-11-26 | 2017-11-26 |  | 0% | 0,5d | 103 | Análisis de requerimientos.
| Diseño | 2017-11-26 | 2017-11-26 |  | 0% | 0,5d | 105 | Diseñar interfaz usando prototipos.
| Implementación | 2017-11-27 | 2017-11-27 |  | 0% | 1d | 106 | Desarrollar código del sistema.
| Verificación | 2017-11-29 | 2017-11-29 |  | 0% | 0,5d | 107 | Realizar pruebas de testeo del ejecutable.
| Documentación | 2017-11-29 | 2017-11-29 | María José | 0% | 0,5d | 108
| Incremento 7 – Lo-gin | 2017-12-01 | 2017-12-04 |  | 0% | 3d
| Autenticarse | 2017-12-01 | 2017-12-04 |  | 0% | 3d
| Análisis | 2017-12-01 | 2017-12-01 |  | 0% | 0,5d | 109 | Análisis de requerimientos.
| Diseño | 2017-12-01 | 2017-12-01 |  | 0% | 0,5d | 112 | Diseñar interfaz usando prototipos.
| Implementación | 2017-12-03 | 2017-12-03 |  | 0% | 1d | 113 | Desarrollar código del sistema.
| Verificación | 2017-12-04 | 2017-12-04 |  | 0% | 0,5d | 114 | Realizar pruebas de testeo del ejecutable.
| Documentación | 2017-12-04 | 2017-12-04 | Camilo | 0% | 0,5d | 115
| Verificación Final | 2017-12-05 | 2017-12-06 |  | 0% | 2d
| Pruebas del sistema final | 2017-12-05 | 2017-12-06 |  | 0% | 2d |  | Pruebas para días Martes y Miércoles.